## 23 Oktober 2015
Jakarta 23 Oktober 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | Kwitansi | Pembayaran Manual tanpa virtual acount itu seperti apa | ok
2 | Tanda terima | Pembayaran Manual tanpa virtual account dan cek angsurannya yang keberapa
3 | Virtual Account | Untuk transaksi yang sudah berjalan itu seperti apa perlakuannya di dalam sistem
4 | Rencana & Pembayaran | Keterangan dalam pencetakan kwitansi mengenai pembayaran langsung atau virtual account | ok
5 | Orlansoft | Customer ID, Kalau di sistem nanti mau pakai VA atau Kode blok. Code customer ID | ok
6 | Rencana & Pembayaran | Perubahan di tengah jalan, dan di orlansoft di write off untuk reschedule merubah angsuran sisa, termin
7 | Hak akses | Diperhatikan pembagian module untuk setiap user
8 | SO | Trigger dari sistem ke orlansoft sistem untuk integrasi data
9 | Tabel kosong | Untuk menerima data dari orlansoft
10 | Database | Database temporary untuk mapping sistem denga orlansoft
11 | Approval | Kasir keuangan, penambahan approval | ok
12 | Customer ID | Ketentuan customer ID dari orlansoft maksimal 10 digit. SF-Kode_blok-nomor_unit | ok
13 | Isu nama pengalihan | Kalau di take over ke orang lain ada histori customer pengalihan hak | ok
14 | Database | Pastikan dulu komunikasi antara SQL Server dan SyBase
15 | Termin | Ada perubahan termin yang bisa disesuaikan pada reschedule
16 | Regulasi pengalihan data | Cut off yang sudah ada di orlansoft dan dimasukkan ke dalam sistem baru

## 5 November 2015
Jakarta 5 November 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | Data Customer | Data yang di push ke tabel temporari buat orlansoft: (Cust Id+tanggal+nilai+redaksi)
2 | Customer Id | SF+2digit tower+2digit lantai+2digit unit. Contoh: SF010101 | OK
3 | Tabel temporari | Data buat orlansoft melalui tabel temporari yang diambil dari kwitansi
4 | Akunting | Hak akses untuk melihat rincian pembiayaan
5 | Tambah CB36x biasa | Tambah di pola pembayaran dan untuk Report selain baloon payment
6 | Tanda tangan report SPP | Penambahan orang untuk ttd, maks 6 person
7 | Denda | Denda pembayaran
8 | Harga | Upload Data harga
9 | PPJB/PAIJB | Status sudah cetak. Notification. PAIJB:10% pembayaran. PPJB:20% pembayaran

## 19 November 2015
Jakarta 19 November 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | Penambahan Pola Bayar | Penambahan pola bayar, cash keras, CB12x, CB24x, CB36x, CB48x, KPA36x, KPA36x Baloon payment dll. | OK
2 | Menu Utilitas | Penambahan menu untuk manual book | OK

## 25 November 2015
Jakarta 25 November 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | SMS Gateway / Email | Sebagai notifikasi kepada costumer apabila waktu untuk membayar telah tiba atau telat bayar berupa somasi (Next chapter, coming soon)
2 | PAIJB/PPJB | Nilai pengecheckan lebih besar sama dengan >= 10% dan 20%
3 | Data stok | Informasi pada Allert upload data stok
4 | Baloon Payment | Setelah dikurangi booking fee baru lakukan perhitungan baloon payment
5 | SPP | Sebelum otorisasi sebaiknya diberikan notifikasi apabila belum didistribusikan kepada pemesan (check status)
6 | Nomor kwitansi | Nomor kwitansi pada saat setelah cetak tanda terima jangan dulu ada, tetapi revert dari orlansoft
7 | Format Nomor kwitansi | Format nomor kwitansi dari orlansoft sebanyak 13 digit
8 | PPJB/PAIJB | persentase pengalihan hak bisa dihilangkan
9 | Menu | Menu untuk marketing => Home, Marketing, PPJB dan Utilitas. Supervisor market tambah master untuk upload stok dll.
10 | SPP | Booking fee default 25.0000
11 | Faktur pajak | Faktur pajak dihilangkan saja
12 | Accounting | Report untuk accounting
13 | Customer id | Penambahan customer id dalam report untuk accounting
14 | Sortir pilihan pembayaran | Sortir pilihan pembayaran pada jenis pembayaran dalam kwitansi