## 9 Sept 2015
NOTULENSI RAPAT ANCOL
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015
NO | REQUIREMENT | STATUS | KETERANGAN
1 | FORMAT UPLOAD KE SISTEM ORLANSOFT VIA EXCEL (ngambil dari tabel pembyaran status 1) | BELUM ADA | MENUNGGU CONTOH FORMAT
2 | KUITANSI : ada pilihan berupa ceklis via edc , giro/cek, bank O, virtual account (tabel realisasi->bayar_via) | OK
3 | NO KUITANSI BISA BERBEDA DENGAN ORLANSOFT | OK
4 | OTORISASI USER | OK
5 | INPUT MANUAL PEMBAYARAN VIA REKENING KORAN | OK
FORMAT : CEKLIS PEMBAYARAN,
6 | GRACE PERIODE : 14 HARI SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO
7 | FORMAT PPJB (OK) | OK
8 | LAPORAN COLLECTION : KPR, CICILAN BERTAHAP, CASH KERAS | BELUM ADA | MENUNGGU CONTOH REPORT
DIBIKIN SUB NYA
9 | FORMAT SURAT JATUH TEMPO | BELUM ADA | MENUNGGU FORMAT
10 | DAFTAR TAGIHAN BANK NYA GA USAH (sudah) | SUDAH
11 | FORMAT NO VA: 888LANTAIUNIT | SUDAH
12 | KUITANSI ADA CEKLIS DARI USER (PEJABAT) | ON PROGRESS
STAF -> SUPERVISOR -> MANAGER (SUDAH)
13 | USER : STAF, SUPERVISOR , MANAGER | ON PROGRESS
14 | PPJB -> PAIJB (uda) | SUDAH
15 | KARTU KUNING DI COLLECTION ( Sudah ada) | SUDAH
16 | 01686 (KODE PERUSAHAAN) (uda) | SUDAH
17

## 1 okt 2015
NOTULENSI RAPAT ANCOL
TANGGAL 1 OKTOBER 2015
NO | REQUIREMENT | STATUS | KETERANGAN
1 | DAFTAR PPJB | SUDAH
2 | LUAS BANGUNAN | SUDAH
3 | KELURAHAN , KECAMATAN | SUDAH
4 | FORMAT SP | SUDAH
5 | BATASAN OTORITAS | BELUM
| KEUANGAN : COLLECTION | BELUM
| MARKETING : PPJB, SP | BELUM
| KODE VA: | SUDAH | DITERIMA DI EMAIL
| KONDO : 888 | SUDAH
| PODIUM : 889, LANTAI : 00, UNIT : 1 - 30 | SUDAH
| FORMAT SURAT JATUH TEMPO, SOMASI 1, SOMASI 2, SOMASI | BELUM ADA FORMAT
| KETENTUAN JATUH TEMPO: | CEK
| MASTER STOK UPDATE EXCEL | CEK | DITERIMA DI EMAIL
| LAPORAN KE ORLANSOFT : RENCANA PENERIMAAN DAN REALISASI (samain kayak AA Master Condo) | CEK
| LAYOUT SOLD | CEK
| RUMUS PERHITUNGAN DENDA | sudah
| PRICELIST DI EXCEL | CEK

## 16 OKTOBER 2015
MODUL | KETERANGAN | status
BOOKING FEE | 2000000 ATAU ISI MANUAL | OK | 172.16.32.42 | Administrator | 4nc0l123!
TANGGAL RENCANA | 14 HARI KERJA SETELAH BOOKING FEE |  | 10.8.12.111
| ATAU TENTUKAN TANGGAL |  | PROPERTI-SALES
RENCANA | NILAI BOOKING FEE MASUK KE SP
MUNCUL DI ANGSURAN 1
| MENGURANGI ANGSURAN 1 | OK
PENGISIAN TTS | OTOMATIS DICARI DAN DIISI DENGAN KODE BLOK YANG TERJUAL | OK
TANDA TERIMA DAN KUITANSI | TIDAK ADA TANDA TANGAN PEMBELI
FORMAT PIUTANG SAMAIN AR | LIHAT EXCEL AR CONDO TAB AR
SP | DIILANGIN PT GRAHA
SP | TAMBAHIN SALES, GM PROPERTI 1, GM SALES
ALAMAT NPWP | DIHAPUS
ALAMAT RUMAH | CEKLIS -> NGISI ALAMAT KORESPODENSI
SALES, GM PROPERTI 1, GM SALES | ENTRI MANUAL
JIKA CB36X | BALOON PAYMENT : PAKE RUMUS 5% UTK 1O BULAN, 15% UTK 12 BLN, 10% UTK 14 BLN, 70% SISANYA
SP | INPUTAN OTOMATIS CAPSLOK
POSISI UNIT TERJUAL | DIPAKE BUTTON UNTUK REFRESH
FORM PENJUALAN | BGB, REFERAL, MEMBER
DAFTAR SPP | MASIH ADA LUAS TANAH
PPJB | TOTAL HARGA BELUM TO MONEY | OK
KUITANSI PENJUALAN | POP UP DILEBARIN | OK
CETAK KARTU PEMBELI | POP UP EROR

## 5 November 2015
MODUL | KETERANGAN | status
Rncana Realisasi | Tampilan masih suka berbeda-beda |  | 172.16.32.42 | Administrator | 4nc0l123!
UMUR PIUTANG | 0 TO 30 |  | 10.8.12.111
CASH IN | MASIH NGEBUG | OTW | PROPERTI-SALES
DAFTAR SPP | NO TELP
PPJB | FORMAT SURAT
DAFTAR KUITANSI | JUDUL PERBAIKI
MANUAL BOOK | SCREEN SHOOT
HAK AKSES | HAK AKSES PER MODUL
COLLECTION | BELUM DI CEK (PENAGIHAN , PERHITUNGAN DENDA, CREATE TAGIHAN)
NAMA PEJABAT, PEJABAT PPJB | UBAH DIDATABASE
MENU RENCANA REALISASI SELURUH BLOK | HAPUS | OK
MENU KARTU PEMBELI | HAPUS | OK