## Sheet1
Jakarta 23 Oktober 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan
1 | Kwitansi | Pembayaran Manual tanpa virtual acount itu seperti apa
2 | Tanda terima | Pembayaran Manual tanpa virtual account dan cek angsurannya yang keberapa
3 | Virtual Account | Untuk transaksi yang sudah berjalan itu seperti apa perlakuannya di dalam sistem
4 | Rencana & Pembayaran | Keterangan dalam pencetakan kwitansi mengenai pembayaran langsung atau virtual account
5 | Orlansoft | Customer ID, Kalau di sistem nanti mau pakai VA atau Kode blok. Code customer ID
6 | Rencana & Pembayaran | Perubahan di tengah jalan, dan di orlansoft di write off untuk reschedule merubah angsuran sisa, termin
7 | Hak akses | Diperhatikan pembagian module untuk setiap user
8 | SO | Trigger dari sistem ke orlansoft sistem untuk integrasi data
9 | Tabel kosong | Untuk menerima data dari orlansoft
10 | Database | Database temporary untuk mapping sistem denga orlansoft
11 | Approval | Kasir keuangan, penambahan approval
12 | Customer ID | Ketentuan customer ID dari orlansoft maksimal 10 digit. SF-Kode_blok-nomor_unit
13 | Isu nama pengalihan | Kalau di take over ke orang lain ada histori customer pengalihan hak
14 | Database | Pastikan dulu komunikasi antara SQL Server dan SyBase
15 | Termin | Ada perubahan termin yang bisa disesuaikan pada reschedule
16 | Regulasi pengalihan data | Cut off yang sudah ada di orlansoft dan dimasukkan ke dalam sistem baru