## 9 SEPTEMBER 2015
Jakarta 9 SEPTEMBER 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | FORMAT UPLOAD KE SISTEM ORLANSOFT VIA EXCEL | Pembayaran Manual tanpa virtual acount itu seperti apa | ok
2 | KUITANSI | ada pilihan berupa ceklis via edc , giro/cek, bank O, virtual account | OK
3 | NO KUITANSI BISA BERBEDA DENGAN ORLANSOFT |  | OK
4 | OTORISASI USER |  | ok
5 | INPUT MANUAL PEMBAYARAN VIA REKENING KORAN |  | ok
| FORMAT : CEKLIS PEMBAYARAN, |  | OK
6 | GRACE PERIODE : 14 HARI SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO |  | OK
7 | FORMAT PPJB |  | OK
8 | LAPORAN COLLECTION : KPR, CICILAN BERTAHAP, CASH KERAS |  | OK
| DIBIKIN SUB NYA |  | OK
9 | FORMAT SURAT JATUH TEMPO |  | ok
10 | DAFTAR TAGIHAN BANK | Muncul Hanya bank BCA Saja | ok
11 | FORMAT NO VA: 888LANTAIUNIT | penentuan format VA | ok
12 | KUITANSI ADA CEKLIS DARI USER (PEJABAT) |  | OK
| STAF -> SUPERVISOR -> MANAGER (SUDAH) |  | OK
13 | USER : STAF, SUPERVISOR , MANAGER |  | OK
14 | PPJB -> PAIJB (uda) |  | ok
15 | KARTU KUNING DI COLLECTION ( Sudah ada) |  | ok
16 | 01686 (KODE PERUSAHAAN) (uda) |  | ok

## 1 okt 2015
NOTULENSI RAPAT ANCOL
TANGGAL 1 OKTOBER 2015
No | Cases | Keterangan | Status
1 | DAFTAR PPJB |  | SUDAH
2 | LUAS BANGUNAN |  | SUDAH
3 | KELURAHAN , KECAMATAN |  | SUDAH
4 | FORMAT SP |  | SUDAH
5 | BATASAN OTORITAS |  | BELUM
| KEUANGAN : COLLECTION |  | BELUM
| MARKETING : PPJB, SP |  | BELUM
| KODE VA: |  | SUDAH
| KONDO : 888 |  | SUDAH
| PODIUM : 889, LANTAI : 00, UNIT : 1 - 30 |  | SUDAH
| FORMAT SURAT JATUH TEMPO, SOMASI 1, SOMASI 2, SOMASI |  | BELUM ADA FORMAT
| KETENTUAN JATUH TEMPO: |  | CEK
| MASTER STOK UPDATE EXCEL |  | CEK
| LAPORAN KE ORLANSOFT : RENCANA PENERIMAAN DAN REALISASI (samain kayak AA Master Condo) |  | CEK
| LAYOUT SOLD |  | CEK
| RUMUS PERHITUNGAN DENDA |  | sudah
| PRICELIST DI EXCEL |  | CEK

## 16 OKTOBER 2015
MODUL | KETERANGAN | status
BOOKING FEE | 2000000 ATAU ISI MANUAL | OK
TANGGAL RENCANA | 14 HARI KERJA SETELAH BOOKING FEE | OK
| ATAU TENTUKAN TANGGAL | OK
RENCANA | NILAI BOOKING FEE MASUK KE SP | OK
| MUNCUL DI ANGSURAN 1 | OK
| MENGURANGI ANGSURAN 1 | OK
PENGISIAN TTS | OTOMATIS DICARI DAN DIISI DENGAN KODE BLOK YANG TERJUAL | OK
TANDA TERIMA DAN KUITANSI | TIDAK ADA TANDA TANGAN PEMBELI | OK
FORMAT PIUTANG SAMAIN AR | LIHAT EXCEL AR CONDO TAB AR | OK
SP | DIILANGIN PT GRAHA | OK
SP | TAMBAHIN SALES, GM PROPERTI 1, GM SALES | OK
ALAMAT NPWP | DIHAPUS | OK
ALAMAT RUMAH | CEKLIS -> NGISI ALAMAT KORESPODENSI | OK
SALES, GM PROPERTI 1, GM SALES | ENTRI MANUAL | OK
JIKA CB36X | BALOON PAYMENT : PAKE RUMUS 5% UTK 1O BULAN, 15% UTK 12 BLN, 10% UTK 14 BLN, 70% SISANYA | OK
SP | INPUTAN OTOMATIS CAPSLOK | OK
POSISI UNIT TERJUAL | DIPAKE BUTTON UNTUK REFRESH | OK
FORM PENJUALAN | BGB, REFERAL, MEMBER | OK
DAFTAR SPP | MASIH ADA LUAS TANAH | OK
PPJB | TOTAL HARGA BELUM TO MONEY | OK
KUITANSI PENJUALAN | POP UP DILEBARIN | OK
CETAK KARTU PEMBELI | POP UP EROR | OK

## 23 Oktober 2015
Jakarta 23 Oktober 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | Kwitansi | Pembayaran Manual tanpa virtual acount itu seperti apa | ok
2 | Tanda terima | Pembayaran Manual tanpa virtual account dan cek angsurannya yang keberapa | OK
3 | Virtual Account | Untuk transaksi yang sudah berjalan itu seperti apa perlakuannya di dalam sistem | OK
4 | Rencana & Pembayaran | Keterangan dalam pencetakan kwitansi mengenai pembayaran langsung atau virtual account | ok
5 | Orlansoft | Customer ID, Kalau di sistem nanti mau pakai VA atau Kode blok. Code customer ID | ok
6 | Rencana & Pembayaran | Perubahan di tengah jalan, dan di orlansoft di write off untuk reschedule merubah angsuran sisa, termin | OK
7 | Hak akses | Diperhatikan pembagian module untuk setiap user | OK
8 | SO | Trigger dari sistem ke orlansoft sistem untuk integrasi data | OK
9 | Tabel kosong | Untuk menerima data dari orlansoft | OK
10 | Database | Database temporary untuk mapping sistem denga orlansoft | OK
11 | Approval | Kasir keuangan, penambahan approval | ok
12 | Customer ID | Ketentuan customer ID dari orlansoft maksimal 10 digit. SF-Kode_blok-nomor_unit | ok
13 | Isu nama pengalihan | Kalau di take over ke orang lain ada histori customer pengalihan hak | ok
14 | Database | Pastikan dulu komunikasi antara SQL Server dan SyBase | OK
15 | Termin | Ada perubahan termin yang bisa disesuaikan pada reschedule | OK
16 | Regulasi pengalihan data | Cut off yang sudah ada di orlansoft dan dimasukkan ke dalam sistem baru | OK

## 5 November 2015
Jakarta 5 November 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | Data Customer | Data yang di push ke tabel temporari buat orlansoft: (Cust Id+tanggal+nilai+redaksi) | OK
2 | Customer Id | SF+2digit tower+2digit lantai+2digit unit. Contoh: SF010101 | OK
3 | Tabel temporari | Data buat orlansoft melalui tabel temporari yang diambil dari kwitansi | OK
4 | Akunting | Hak akses untuk melihat rincian pembiayaan | OK
5 | Tambah CB36x biasa | Tambah di pola pembayaran dan untuk Report selain baloon payment | OK
6 | Tanda tangan report SPP | Penambahan orang untuk ttd, maks 6 person | OK
7 | Denda | Denda pembayaran | OK
8 | Harga | Upload Data harga | OK
9 | PPJB/PAIJB | Status sudah cetak. Notification. PAIJB:10% pembayaran. PPJB:20% pembayaran | OK

## 19 November 2015
Jakarta 19 November 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | Penambahan Pola Bayar | Penambahan pola bayar, cash keras, CB12x, CB24x, CB36x, CB48x, KPA36x, KPA36x Baloon payment dll. | OK
2 | Menu Utilitas | Penambahan menu untuk manual book | OK

## 25 November 2015
Jakarta 25 November 2015
Coasta Villa Ancol
No | Cases | Keterangan | Status
1 | SMS Gateway / Email | Sebagai notifikasi kepada costumer apabila waktu untuk membayar telah tiba atau telat bayar berupa somasi (Next chapter, coming soon) | NEXT CONTRACT
2 | PAIJB/PPJB | Nilai pengecheckan lebih besar sama dengan >= 10% dan 20% | OK
3 | Data stok | Informasi pada Allert upload data stok | OK
4 | Baloon Payment | Setelah dikurangi booking fee baru lakukan perhitungan baloon payment | OK
5 | SPP | Sebelum otorisasi sebaiknya diberikan notifikasi apabila belum didistribusikan kepada pemesan (check status) | OK
6 | Nomor kwitansi | Nomor kwitansi pada saat setelah cetak tanda terima jangan dulu ada, tetapi revert dari orlansoft
7 | Format Nomor kwitansi | Format nomor kwitansi dari orlansoft sebanyak 13 digit
8 | PPJB/PAIJB | persentase pengalihan hak bisa dihilangkan
9 | Menu | Menu untuk marketing => Home, Marketing, PPJB dan Utilitas. Supervisor market tambah master untuk upload stok dll.
10 | SPP | Booking fee default 25.0000 | OK
11 | Faktur pajak | Faktur pajak dihilangkan saja | ok
12 | Accounting | Report untuk accounting
13 | Customer id | Penambahan customer id dalam report untuk accounting
14 | Sortir pilihan pembayaran | Sortir pilihan pembayaran pada jenis pembayaran dalam kwitansi